## Apresentação Sprint3
Site | Responsável | Categoria | Assunto | Resolução | Prazo | Discutido na reunião
Vixi | Daniel | Comp e Seg | Criação da página | Página criada, necessário alguns ajustes nas abas
| Daniel | Comp e Seg | Responsividade | Responsividade concluida em mobile e desktop 1920*1080
| Daniel | Comp e Seg | Tradução | Impedimento do time Wefirst / tradução ainda em andamento
| Leebank | Menu | Tradução | Impedimento do time Leebank / Aguardando resolução dropdown do menu. |  | sem submenu
| Leebank | Menu | Responsividade | Impedimento do time Leebank / Aguardando resolução dropdown do menu. |  | sem submenu
| Victor | Blog | Implementação do Blog | Demonstração de exemplo http://www.andersonprospero.com.br/
| Leebank | Formulário | criação de emails | Impedimento do time Leebank / Aguardando emails |  | Aguardando email
Leebank | Leebank | Banner Inicial | Conteúdo do Banner Inicial | Impedimento do time Leebank / Aguardando resolução do conteúdo
| Rodrigo | Formulário | Envio de e-mails pelo formulário | Impedimento do time Wefirts / Configuração do sendgrid em andamento | 2022-06-27
| Leebank | Rodapé | Atualização do contato | Impedimento do time Leebank / Aguardando resolução do contato
| Victor | Formulário | Formulário de câmbio | Impedimento do time Wefirst / Estudando implementação de API |  | Esperando grau de importancia da API
| Igor | Textos | Correção de textos gerais | Atualizado e mantido o padrão do texto para o site
| Igor | Rodapé | Link do sobre nós e alterações de layout | Corrigido redirecionamento do link e atualizado layout
| Igor | Imagens | Redimensionamento e alinhamento de imagens | Efetuado as atualizações conforme PDF
| Daniel | Menu | Destaque e atualização do menu | Impedimento do time Wefirst / Necessário atualização no componente menu | 2022-06-27

## Pendência Técnica
Site | Categoria | Assunto | Resolução | Prioridade
Vixi | Comp e Seg | Criação da página | Resolver bug das abas | Alta
| Formulário | Configuração de email | Pedir emails para leebank para criação | Média
Baixa
Leebank | formulario | Envio de email | Configurar Send grid | Concluída
| Menu | Alteração do menu | Alterar o menu para estar de acordo com o figma
| Body | Responsivo | Atualizar o responsivo da segunda div